

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке народного праздника «Сабантуй» 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовка территории МБУК «Манин парк» и его объектов к празднику «Сабантуй»
	до 05.06.2026
	Директор 
МБУК «Манин парк»

Демиденко Н.С.

	2.
	Подготовка площадок для концертных выступлений 
	до 06.06.2026
	Директор 

МБУК «Манин парк»

Демиденко Н.С.

	3.
	Проведение инструктажа по охране труда с персоналом парка 
	до 05.06.2026
	Директор 

МБУК «Манин парк»

Демиденко Н.С.

	4.
	Установка и вывоз контейнеров для мусора
	до 06.06.2026
	Директор 

МБУК «Манин парк»

Демиденко Н.С. 
(по договору)

	5.
	Изготовление и размещение афиш 
	до 01.06.2026
	Директор 

МБУК «Манин парк»

Демиденко Н.С.

	6.
	Анонсирование о проведении праздника через СМИ
	с 01.06.2026
	Начальник отдела по связям с общественностью Снедкова Е.В.

	7.
	Проведение концертной программы
	06.06.2026
	Директор 

МБУК «Манин парк»

Демиденко Н.С.

	8.
	Организация торгового обслуживания
	06.06.2026
	Директор 

МБУК «Манин парк»

Демиденко Н.С.

	9.
	Обеспечение оказания первой медицинской помощи
	06.06.2026
	Директор 

МБУК «Манин парк»

Демиденко Н.С.
(по договору)

	10.
	Организация работы транспорта управления культуры (при необходимости)
	06.06.2026
	Начальник МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»

Харина С.В.

	11.
	Организация мероприятий по взрывобезопасности
	06.06.2026
	ООО «Урал-Вымпел»

	12.
	Обеспечение охраны общественного порядка 
	06.06.2026
	Начальник МО МВД России «Верхнепышминский» Запецкий С.В.

Директор 

МБУК «Манин парк»

Демиденко Н.С.
(по договору)


УТВЕРЖДЕН


постановлением Администрации


городского округа Верхняя Пышма


от�
� DOCPROPERTY  Рег.дата  \* MERGEFORMAT � �20.05.2026�
№�
� DOCPROPERTY  Рег.№  \* MERGEFORMAT � �786�
�















