## Дорожная карта
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от __05.06.2026____ № _874____
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по доработке услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде на территории городского округа Верхняя Пышма» для достижения критериев «1-0-1»
Субъект Российской Федерации |  | Свердловская область
Наименование услуги в субъекте Российской Федерации |  | Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда
Муниципальное образование, в котором оптимизируется услуга (для муниципальных услуг) |  | городской округ Верхняя Пышма
№ п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат
1. Организационные мероприятия
1.1. | Направление 1-го отчёта в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | 2026-06-26 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | Исходящее письмо в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
1.2. | Направление 2-го отчёта в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | 2026-09-25 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | Исходящее письмо в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
1.3. | Направление итогового отчёта в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | 2026-11-13 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | Исходящее письмо в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
2. Технические мероприятия
2.1. | Подключение к интерактивной форме в продуктивной среде на ЕПГУ | 2026-11-13 | Администрация городского округа Верхняя Пышма в лице отдела по учету и распределению жилья | Подключение к интерактивной форме в продуктивной среде на ЕПГУ*
3. Мероприятия по внесению изменений в НПА
3.1. | Внесение изменений в постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 24.09.2019 № 1067 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде на территории городского округа Верхняя Пышма» | 2026-11-13 | Администрация городского округа Верхняя Пышма в лице отдела по учету и распределению жилья | Утвержденный муниципальный нормативный правовой акт (при условии исполнения пункта 2.1. настоящей «дорожной карты»)
* после разработки и вывода интерактивной формы в продуктивную среду на ЕПГУ Министерством цифрового развития и связи Свердловской области