УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | 23.06.2026 | № | 945 |
| --- | --- | --- | --- |

ПЛАН

по подготовке к проведению основных мероприятий,

посвященных Дню молодежи

| № п/п | Наименование | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка ко Дню молодежи: |  |  |  |  |
|  | Заседание организационного комитета | 16.06.2026 15.00 часов (по необходимости) | По согласованию | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.А.) |
|  | Разработка и утверждение положений мероприятий, составление сметы по проведению Дня молодежи | до 19.06.2026 |  | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» (Мосиенко Г.А.), муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства» (далее – МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» (Шалагина С.В.) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по автомотоспорту» (Далее МАУ ДО «СШ по АМС» (Кузнецова Е.А.) |
|  | Подготовка сценариев по проведению мероприятий в рамках Дня молодежи, решение организационных вопросов по подключению звукоусиливающей аппаратуры | до 24.06.2026 |  | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» (Мосиенко Г.А.), МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» (Шалагина С.В.), МАУ ДО «СШ по АМС» (Кузнецова Е.А.), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Манин парк» (далее – МБУК «Манин парк») (Демиденко Н.С.) |
|  | Рассылка положений о мероприятиях в рамках Дня молодежи, приглашений для участия в них | до 26.06.2026 |  | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.), Начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Верхняя Пышма (Снедкова Е.В.), организаторы площадок |
|  | Приобретение наградной атрибутики, сувенирной продукции, реквизита | до 26.06.2026 |  | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.), МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» (Мосиенко Г.А.), МАУ «ЦРМ «Объединение клубов» (Шалагина С.В.), МАУ ДО «СШ по АМС» (Кузнецова Е.А.) |
|  | Анонсирование Дня молодежи в местных СМИ, торговых точках | до 27.06.2026 |  | Начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Верхняя Пышма (Снедкова Е.В.), МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.), МКУ «УК ГО Верхняя Пышма» (Харина С.В.), организаторы площадок |
| Проведение Дня молодежи: |  |  |  |  |
| 1. | Программа мероприятия | 27.06.2026 11.00 часов –23.00 часов | МБУК «Манин парк» | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.), МКУ «УК ГО Верхняя Пышма» (Харина С.В.), организаторы площадок |