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СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
декады бега и Кросса нации 

	Карпов Д.Г. 
	−
	заместитель главы администрации по социальным вопросам городского округа Верхняя Пышма, председатель организационного комитета; 

	Хмелёва А.Н.
	−
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», заместитель председателя организационного комитета;

	Брюсова М.П.
	
	начальник отдела физической культуры и спорта муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», секретарь организационного комитета;

	Члены организационного комитета:

	Балюкова Т.В.
	−
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;

	Британов А.В.  
	−
	директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»;

	Демиденко Н.С.
	−
	директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Манин парк»;

	Денисов В.Г. 
	−
	главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская клиническая больница им. П.Д. Бородина» (по согласованию); 

	Мосиенко Г.А. 
	−
	директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса»;  

	Снедкова Е.В.
	−
	начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Верхняя Пышма;

	Харина С.В.
	−
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма».



УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации                                                                          городского округа Верхняя Пышма                                                                                  от _13.08.2026__№ _1206_



ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению декады бега и Кросса нации 

	№ п/п
	Наименование
	Дата и время проведения
	 Место 
проведения
	Ответственный 
исполнитель 

	Подготовка к Кроссу нации

	1
	Заседание организационного комитета 
	11.09.2026

16:00 
	Конференц-зал
администрации городского округа Верхняя Пышма

МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма»
	Карпов Д.Г. – заместитель главы администрации по  социальным вопросам

	2
	Разработка и утверждение положения, составление сметы по проведению мероприятия  
	до 21.08.2026
	
	МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» 
(Хмелёва А.Н.) 
МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.) 

	3
	Подготовка сценария по проведению церемонии открытия, подключение звукоусиливающей аппаратуры 
	
до 18.09.2026
	
	МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) 
МАУ ДО ДЮЦ «Алые паруса»
(Мосиенко Г.А.)
МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.)

	4
	Рассылка положения о мероприятии, приглашений на мероприятие 
	до 11.09.2026
	
	МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) 
МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» (Балюкова Т.В.) 
МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.) 

	5
	Приобретение наградной атрибутики
	до 18.09.2026
	
	МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) 
МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» (Балюкова Т.В.) 
МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.)

	6
	Обеспечение благоустройства территории маршрутов мероприятия 
	до 25.09.2026 
	Манин парк,
ул. Чкалова,87

	МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.)
МБУК «Манин парк» (Демиденко Н.С.)

	
	
	
	территории сельских и поселковых администраций
	Главы сельских и поселковых администраций

	7
	Анонсирование о проведении мероприятия 
	до 26.09.2026
итоги после проведения мероприятия   
	


	Начальник отдела 
по связям с общественностью администрации городского округа Верхняя Пышма  
(Снедкова Е.В.)

	8
	Подготовка и согласование плана безопасности мероприятия 
	до 25.08.2026
	
	МАУ ДО «СШОР  «Лидер» 
(Британов А.В.)

МО МВД России «Верхнепышминский» 
(Хомченко А.В.) 
по согласованию

	9
	Уборка по маршруту лыжероллерной трассы 



	25.09.2026
с 12.00 до 15.00 
	Манин парк,
ул. Чкалова, 87
	МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.)

МБУК «Манин парк» (Демиденко Н.С.)

	10
	Подготовка схемы маршрута забегов по лыжероллерной трассе 
	до 11.09.2026
	Манин парк,
ул. Чкалова, 87
	МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.)

	Проведение Кросса нации

	1
	Проведение декады бега в общеобразовательных учреждениях 
	21.09.-24.09.2026 
	на территории образовательных учреждений 
	МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» (Балюкова Т.В.) 

	2
	Проведение финала декады бега в общеобразовательных учреждениях  
	24.09.2026
11.00-15.00 
	Манин парк,
ул. Чкалова, 87
	МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» (Балюкова Т.В.)
МАУ ДО «СШОР  «Лидер» 
(Британов А.В.)

	3
	Проведение мероприятия в сельских и поселковых администрациях 
	21.09.-26.09.2026
	на территории сельских и поселковых администраций 
	Главы поселковых и сельских администраций 


	4
	Проведение основного старта  
	26.09.2026

	Манин парк,
ул. Чкалова,87  

	МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) 
МАУ ДО «СШОР  «Лидер» 
(Британов А.В.)
МАУ ДО ДЮЦ «Алые паруса» 
(Мосиенко Г.А.) 

	
	церемония открытия
	10.30 ч.
	
	

	
	забеги участников
	11.00 ч.
	
	

	
	награждение 
	с 12.00 ч.
	
	

	5
	Обеспечение медицинским сопровождением мероприятия 
	24.09.2026
11.00-15.00

	Манин парк,
ул. Чкалова, 87 
 
	МАУ ДО «СШОР  «Лидер» 
(Британов А.В.)

	
	
	
26.09.2026 
09.00-16.00
	
Манин парк,
ул. Чкалова,8 

	МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.)
ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им.П.Д.Бородина» 
(Денисов В.Г.) 
по согласованию

	6

	Организация работы туалетов  
	24.09.2026
11.00-15.00
	Манин парк,
ул. Чкалова, 87 
	МБУК «Манин парк» (Демиденко Н.С.)

	
	
	
26.09.2026 
09.00-16.00
	
Манин парк,
ул. Чкалова,87
	 МБУК «Манин парк» (Демиденко Н.С.)

МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.)

	7
	Обеспечение питьевого режима
	24.09.2026
11.00-15.00

	Манин парк,
ул. Чкалова,87
	МАУ ДО «СШОР «Лидер» 
(Британов А.В.)

	
	
	26.09.2026 
09.00-16.00
	Манин парк,
ул. Чкалова,87 
	МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.)




