УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | 13.08.2026 | № | 1206 |
| --- | --- | --- | --- |

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

декады бега и Кросса нации

| Карпов Д.Г. | − | заместитель главы администрации по социальным вопросам городского округа Верхняя Пышма, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Хмелёва А.Н. | − | начальник муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», заместитель председателя организационного комитета; |
| Брюсова М.П. |  | начальник отдела физической культуры и спорта муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», секретарь организационного комитета; |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Балюкова Т.В. | − | начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»; |
| Британов А.В. | − | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер»; |
| Демиденко Н.С. | − | директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Манин парк»; |
| Денисов В.Г. | − | главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская клиническая больница им. П.Д. Бородина» (по согласованию); |
| Мосиенко Г.А. | − | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса»; |
| Снедкова Е.В. | − | начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Верхняя Пышма; |
| Харина С.В. | − | начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма». |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации                                                                          городского округа Верхняя Пышма                                                                                  от _13.08.2026__№ _1206_

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению декады бега и Кросса нации

| № п/п | Наименование | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к Кроссу нации |  |  |  |  |
| 1 | Заседание организационного комитета | 11.09.2026 16:00 | Конференц-зал администрации городского округа Верхняя Пышма МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» | Карпов Д.Г. – заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| 2 | Разработка и утверждение положения, составление сметы по проведению мероприятия | до 21.08.2026 |  | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) |
| 3 | Подготовка сценария по проведению церемонии открытия, подключение звукоусиливающей аппаратуры | до 18.09.2026 |  | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) МАУ ДО ДЮЦ «Алые паруса» (Мосиенко Г.А.) МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) |
| 4 | Рассылка положения о мероприятии, приглашений на мероприятие | до 11.09.2026 |  | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» (Балюкова Т.В.) МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) |
| 5 | Приобретение наградной атрибутики | до 18.09.2026 |  | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» (Балюкова Т.В.) МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) |
| 6 | Обеспечение благоустройства территории маршрутов мероприятия | до 25.09.2026 | Манин парк, ул. Чкалова,87 | МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) МБУК «Манин парк» (Демиденко Н.С.) |
|  |  |  | территории сельских и поселковых администраций | Главы сельских и поселковых администраций |
| 7 | Анонсирование о проведении мероприятия | до 26.09.2026 итоги после проведения мероприятия |  | Начальник отдела по связям с общественностью администрации городского округа Верхняя Пышма (Снедкова Е.В.) |
| 8 | Подготовка и согласование плана безопасности мероприятия | до 25.08.2026 |  | МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) МО МВД России «Верхнепышминский» (Хомченко А.В.) по согласованию |
| 9 | Уборка по маршруту лыжероллерной трассы | 25.09.2026 с 12.00 до 15.00 | Манин парк, ул. Чкалова, 87 | МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) МБУК «Манин парк» (Демиденко Н.С.) |
| 10 | Подготовка схемы маршрута забегов по лыжероллерной трассе | до 11.09.2026 | Манин парк, ул. Чкалова, 87 | МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) |
| Проведение Кросса нации |  |  |  |  |
| 1 | Проведение декады бега в общеобразовательных учреждениях | 21.09.-24.09.2026 | на территории образовательных учреждений | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» (Балюкова Т.В.) |
| 2 | Проведение финала декады бега в общеобразовательных учреждениях | 24.09.2026 11.00-15.00 | Манин парк, ул. Чкалова, 87 | МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» (Балюкова Т.В.) МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) |
| 3 | Проведение мероприятия в сельских и поселковых администрациях | 21.09.-26.09.2026 | на территории сельских и поселковых администраций | Главы поселковых и сельских администраций |
| 4 | Проведение основного старта | 26.09.2026 | Манин парк, ул. Чкалова,87 | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) МАУ ДО ДЮЦ «Алые паруса» (Мосиенко Г.А.) |
|  | церемония открытия | 10.30 ч. |  |  |
|  | забеги участников | 11.00 ч. |  |  |
|  | награждение | с 12.00 ч. |  |  |
| 5 | Обеспечение медицинским сопровождением мероприятия | 24.09.2026 11.00-15.00 | Манин парк, ул. Чкалова, 87 | МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) |
|  |  | 26.09.2026 09.00-16.00 | Манин парк, ул. Чкалова,8 | МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им.П.Д.Бородина» (Денисов В.Г.) по согласованию |
| 6 | Организация работы туалетов | 24.09.2026 11.00-15.00 | Манин парк, ул. Чкалова, 87 | МБУК «Манин парк» (Демиденко Н.С.) |
|  |  | 26.09.2026 09.00-16.00 | Манин парк, ул. Чкалова,87 | МБУК «Манин парк» (Демиденко Н.С.) МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) |
| 7 | Обеспечение питьевого режима | 24.09.2026 11.00-15.00 | Манин парк, ул. Чкалова,87 | МАУ ДО «СШОР «Лидер» (Британов А.В.) |
|  |  | 26.09.2026 09.00-16.00 | Манин парк, ул. Чкалова,87 | МКУ «УСМ ГО Верхняя Пышма» (Хмелёва А.Н.) |