|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от; 04.09.2026; №; 1313. |
| --- | --- |

Комплексный план

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в предэпидемический период и в период подъема гриппа и ОРВИ в городском округе Верхняя Пышма на эпидемический сезон на 2026–2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организация работы (ЛПО) по профилактике гриппа |  |  |  |
| 1.1 | Проведение отбора лиц, подлежащих прививкам с учетом противопоказаний. Составление плана - графика по учреждениям, организациям, педиатрическим и терапевтическим участкам | сентябрь 2026 года | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.2. | Произведение расчета потребности и закупа противогриппозных вакцин для иммунизации населения, не подлежащих прививкам против гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок - работников торговли и общественного питания, работников птицеводческих хозяйств и других контингентов | сентябрь 2026 года | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.3 | Создание прививочных бригад (выездных), в том числе для проведения туровой иммунизации против гриппа среди школьников, работников образования | сентябрь 2026 года | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.4. | Организация и проведение неспецифической профилактики гриппа среди социально-профессиональных групп «риска», в том числе в организованных детских коллективах, интернатных учреждениях всех ведомств | октябрь 2026 г. – январь 2027 г. | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию), руководители образовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования |
| 1.5. | Обеспечение ежедневного учета и анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ в разрезе социально-профессиональных групп и прививочного анамнеза (информация о наличии профилактической прививки против гриппа в текущем эпидемическом сезоне) | сентябрь 2026 г. - апрель 2027 г. | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.6 | Проведение профилактических прививок против гриппа контингентам в соответствии с национальным календарем | в течение 2-х недель с момента получения вакцины | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» |
| 1.7 | Проведение профилактических прививок против гриппа контингентам для обеспечения эпидемического благополучия (торговля, общественное питание, промышленные предприятия и т.д.) | сентябрь – октябрь 2026 г. | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.8 | Проведение систематической пропаганды, в том числе в средствах массовой информации, о необходимости, целях и результатах иммунизации населения против гриппа | сентябрь – ноябрь 2026 г. | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию), ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Северный Екатеринбургский филиал) (по согласованию) |
| 1.9 | Введение масочного режима в ЛПО | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.10 | Экстренная профилактика гриппа у персонала, имеющего контакт с больным | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.11 | Проведение влажной уборки помещений ЛПО 2-3 раза в день с применением вирулицидных дезинфектантов, проветривание, УФ облучение помещений | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию), руководители ЛПО |
| 1.12 | Выделение коек для госпитализации больных гриппом, при необходимости организовать выделение дополнительного медицинского персонала с проведением для них обучения по вопросам профилактики, диагностики, правилам забора материала для вирусологического исследования, лечения гриппа и мерам личной профилактики | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.13 | Выделение дополнительных телефонов для регистратуры ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.14 | Выделение дополнительного автотранспорта для обслуживания больных на дому | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | Администрация ГО Верхняя Пышма |
| 1.15 | Проведение конференций для медицинских работников по вопросам профилактики, лечения и диагностики гриппа | сентябрь – октябрь 2026 г. | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.16 | Изоляция рожениц с симптомами ОРВИ и родившихся детей в индивидуальные боксы | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.17 | Создание запаса вакцины и одноразовых шприцев, обеспечение условий для добровольной платной иммунизации населения | сентябрь – октябрь 2026 г. | ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.18 | Обеспечение запаса противогриппозных средств, увеличение часов работы ООО «Центральная районная аптека № 57» | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | ООО «Центральная районная аптека № 57» (по согласованию) |
| 1.19 | Проведение цикла лекций по вопросам профилактики гриппа в организованных коллективах, в т.ч. на родительских собраниях в школах и ДДУ | сентябрь – октябрь 2026 г. | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию), МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 1.20 | Обеспечение соблюдения санитарных правил при транспортировке и хранение МИБП | постоянно | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.21 | Обеспечение рационального использования противогриппозных вакцин | постоянно | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 1.22 | Обеспечение достоверного учета и отчетности профилактических прививок против гриппа | в течение всего периода | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| - Организация работы детских дошкольных учреждениях |  |  |  |
| 2.1 | Вакцинопрофилактика сотрудников 75% и детей образовательных учреждений против гриппа не менее 75% | сентябрь – октябрь 2026 г. | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 2.2. | Организация и проведение обязательного осмотра детей («утреннего фильтра») перед началом занятий для выявления детей с признаками ОРВИ | постоянно | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 2.3 | Проведение систематической пропаганды необходимости, целях и результатах иммунизации против гриппа среди родителей | постоянно | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 2.4 | Закаливание детей и другие общеукрепляющие мероприятия | в течение года | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 2.5 | Включение в меню продуктов, богатых витаминами и фитонцидами, витаминизация пищи | в течение года | МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» |
| 2.6 | Ограничение проведения всех массовых детских мероприятий в закрытых помещениях | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 2.7 | При возникновении в группе/классе случаев ОРВИ и гриппа, на группу/класс накладывается карантин на 7 дней: - персонал работает с соблюдением масочного режима со сменой масок каждые 3-4 часа работы; - персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми; - дезинфекция посуды и текущая дезинфекция игрушек; - 3-х кратное, в течение дня, проветривание помещений в течение 8-10 мин. в отсутствии детей; - влажная уборка помещений 2 раза в день вирулицидными дезинфектантами; - обеззараживание воздушной среды помещений установками для обеззараживания воздуха; - увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе до 4х часов в день; - ежедневный осмотр детей с обязательной термометрией 2 раза в день; - экстренная профилактика по назначению врача; - прием детей, только привитых против гриппа на эпидсезон 2026-2027 г. | При введении ограничительных мероприятий по гриппу в муниципальном образовании | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 2.8. | Принятие решения о приостановлении учебного процесса в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей на 7 дней | Оперативно, в течение суток | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 2.9. | Обеспечение необходимого теплового режима в детских образовательных учреждениях, проведение текущей дезинфекции | постоянно | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
|  | - Организация работы школ, школ-интернатов |  |  |
| 3.1 | Вакцинопрофилактика сотрудников образовательных учреждений против гриппа не менее 75% | В течение 2х недель с момента поступления вакцины | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию); МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.2 | Организовать контроль за проведением иммунизации против гриппа с максимальным охватом: детей, посещающих образовательные учреждения, работников образовательных учреждений | октябрь – ноябрь 2026 г. | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.2 | Проведение систематической пропаганды о необходимости, целях и результатах иммунизации против гриппа среди учащихся и родителей | октябрь – ноябрь 2026 г. | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.3 | Витаминизация пищи, включение в меню продуктов богатых витаминами и фитонцидами (лук, чеснок) | в течение года | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.4 | Проведение культурно-спортивных мероприятий на воздухе | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.5 | Ограничение проведения всех массовых детских мероприятий в закрытых помещениях, закрепление классов, сокращение продолжительности уроков | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.6 | Проведение карантинных мероприятий при регистрации 3-5 случаев ОРВИ в классе/группе: - изоляция больных детей; - медицинское наблюдение за контактными; - экстренная профилактика среди контактных детей; - обеспечение необходимого теплового режима помещений; - проведение текущей дезинфекции помещений | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.7 | Санитарно-гигиенические мероприятия в классах/группах: - влажная уборка 2 раза в день, с применением вирулицидных дезинфектантов; - регулярное проветривание помещения; - облучение воздуха УФ лампами | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.8 | Принятие решения о приостановлении учебного процесса (досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей | Оперативно, в течение суток организовать образовательный процесс с использованием дистанционных форм обучения | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.9 | Наличие достаточного количества установок для обеззараживания воздуха в помещениях | в течение года, при проведении ремонтных работ | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
| 3.10 | Прием детей, только привитых против гриппа на эпидсезон 2026-2027 г. | При введении ограничительных мероприятий по гриппу в муниципальном образовании | МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» |
|  | - Мероприятия на предприятиях и в общежитиях |  |  |
| 4.1 | Проведение профилактических прививок против гриппа максимальным охватом работающих (не менее 75%). | сентябрь-октябрь 2026 г. | Руководители предприятий |
| 4.2 | Выявление заболеваний гриппом силами персонала здравпунктов с целью изоляции и раннего лечения | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию), руководители предприятий |
| 4.3 | Проведение экстренной профилактики непривитым и людям из «групп риска» | октябрь – ноябрь 2026 г. | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию), руководители предприятий |
| 4.4 | Контроль санитарно-гигиенического режима: - соблюдение норм микроклимата рабочих помещений в соответствии с требованиями СанПиН; - разработать и осуществить мероприятия по устранению сквозняков и перегревание в горячих цехах, четкой работы приточно-вытяжной вентиляции; - проводить регулярную влажную уборку помещений и проветривание в период отсутствия работающих с применением дезинфицирующих средств; - избегать загромождения помещений и проходов ненужными предметами, что создает излишнюю скученность и запыленность; - соблюдение норм плотности рабочих мест | Постоянно | Руководители предприятий, ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
| 4.6 | Ограничение массовых мероприятий в закрытых помещениях | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | Руководители предприятий |
| 4.7 | Санпросвет работа среди работников о средствах специфической и неспецифической профилактики гриппа (оформление стендов, листовок) | сентябрь 2026 г.- март 2027 г. | Руководители предприятий, заведующие общежитиями |
|  | - Противоэпидемические мероприятия в учреждениях культуры и спорта |  |  |
| 5.1 | Проведение профилактических прививок против гриппа сотрудникам учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики с охватом не менее 75% | В течение 2х недель с момента поступления вакцины | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры ГО Верхняя Пышма» |
| 5.2. | Проведение систематической пропаганды о необходимости, целях и результатах иммунизации против гриппа среди учащихся и родителей | сентябрь – ноябрь 2026 г. | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» |
| 5.3. | Запретить детские сеансы, закрыть кружки и секции, запретить другие мероприятия с большим скоплением детей в помещениях | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры ГО Верхняя Пышма» |
| 5.4 | Санитарно-гигиенические мероприятия в помещениях: - влажная уборка 2 раза в день, с применением вирулицидных дезинфектантов; - регулярное проветривание - облучение воздуха УФ лампами | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры ГО Верхняя Пышма» |
| 5.5 | В период подготовки к зимнему сезону обратить внимание на: - исправность вентиляции; - наличие запаса дезинфицирующих средств; - устранение сквозняков | с момента введения ограничительных мероприятий и введения карантина | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры ГО Верхняя Пышма» |
|  | - Информационная деятельность |  |  |
| 6.1 | Выступление по телевидению и радио по вопросам вакцинопрофилактики и неспецифической профилактике гриппа. Размещение статей, интервью по профилактике гриппа среди населения | сентябрь – ноябрь 2026 г. | ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Северный Екатеринбургский филиал) (по согласованию), ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |

| ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ: |  |
| --- | --- |
| Администрация ГО Верхняя Пышма | - Администрация городского округа Верхняя Пышма; |
| ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» | - государственное автономное учреждение Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская клиническая больница им. П.Д. Бородина»; |
| ГО Верхняя Пышма | - городской округ Верхняя Пышма; |
| ДДУ | - детские дошкольные учреждения; |
| ЛПО | - лечебная профилактическая организация; |
| МИБП | - медицинские иммунобиологические препараты; |
| МКУ «Управление культуры ГО Верхняя Пышма» | - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»; |
| МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» | - муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»; |
| МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма» | - муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»; |
| ООО «Центральная районная аптека № 57» | - общество с ограниченной ответственностью «Центральная районная аптека № 57»; |
| ОРВИ | - острая респираторная вирусная инфекция; |
| ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Северный Екатеринбургский филиал) | - филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (Северный Екатеринбургский филиал Центра) |