УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | 14.09.2026 | № | 1364 |
| --- | --- | --- | --- |

ПЛАН

подготовки и проведения комплексной проверки готовности к

применению системы оповещения населения

городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к комплексной проверке региональной системы оповещения населения Свердловской области в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |
| 1 | Проверка готовности оперативных дежурных ЕДДС МКУ «Управление ГЗ ГО Верхняя Пышма» к приему, обработке и доведению сигналов (распоряжений) до руководящего состава ГО и Верхнепышминского городского звена ТП РСЧС Свердловской области | с 14.09.2026 по 21.09.2026 | Комиссия, по проверке |
| 2 | Проверка наличия нормативно-правовых актов по созданию, содержанию и эксплуатации муниципальной системы оповещения населения городского округа Верхняя Пышма | 22.09.2026 | Комиссия по проверке |
| 3 | Проверка наличия эксплуатационно-технической документации на технические средства оповещения (формуляры, журналы проверок исправности электросирен (громкоговорителей), сверка учета количества установленных и работоспособных электросирен (громкоговорителей) | с 23.09.2026 по 24.09.2026 | Комиссия по проверке |
| 4 | Проверка наличия резерва технических средств оповещения | 25.09.2026 | Комиссия по проверке |
| 5 | Проверка работоспособности автономных электросирен, УПО, которые не включены в муниципальную систему оповещения населения городского округа Верхняя Пышма | 29.09.2026 | Комиссия по проверке, уполномоченные объектов на решение задач в области гражданской обороны |
| 6 | Проверка работоспособности электросирен и уличных пунктов оповещения (далее -УПО), включенных в муниципальную систему оповещения населения городского округа Верхняя Пышма (АПК «Грифон») | с 24.09.2026 по 25.09.2026 | Комиссия, по проверке, ООО «Техноимпульс» |
| 7 | Информирование населения городского округа Верхняя Пышма о предстоящей проверке электросирен: - на сайте городского округа; - в печатных изданиях. | с 05.10.2026 по 06.10.2026 | Отдел по связям с общественностью |
| Проверка муниципальной системы оповещения населения городского округа Верхняя Пышма в составе региональной системы оповещения населения Свердловской области |  |  |  |
| 8 | Осуществить контроль по приему и прохождению сигналов с ситуационно-кризисного центра ГКУ «ТЦМ»: - включение электросирен и трансляция через громкоговорители (сигнал «Внимание всем!»); - проверка прохождения речевой информации на громкоговорители по АПК «Грифон» | 07.10.2026 10.40 – 10.43 10.48 – 10.49 | Комиссия, по проверке, оперативный ЕДДС |
| 9 | Включение автономных электросирен (сигнал «Внимание всем!») | 07.10.2026 10.40 – 10.43 | уполномоченные объектов на решение задач в области гражданской обороны |
| 10 | Проверка вызова на служебные и мобильные телефоны руководящего состава городского округа Верхняя Пышма по АПК «Грифон» и системе автоматического оповещения «Рупор». | 07.10.2026 10.45 | Комиссия, по проверке, оперативный ЕДДС |
| 11 | Отработка алгоритма действий оперативного дежурного ЕДДС по СМС-оповещению населения через операторов сотовой связи без направления заявок операторам связи. | 07.10.2026 10.50 – 11.00 | Комиссия, по проверке, оперативный ЕДДС |
| Заключительный этап |  |  |  |
| 12 | Подведение итогов работы комиссии, оформление актов состояния муниципальной системы оповещения населения городского округа Верхняя Пышма | 09.10.2026 | Председатель комиссии |