УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Верхняя Пышма
от _25.09.2026_ № _1430___




ПЛАН
проведения штабной тренировки по гражданской обороне с органами местного самоуправления и организациями, расположенными на территории городского округа Верхняя Пышма, по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории городского округа Верхняя Пышма в современных условиях»


ТЕМА: «Организация и ведение гражданской обороны на территории городского округа Верхняя Пышма в современных условиях»


ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
по астрономическому времени – 2 суток 10 часов (с 06.00 часов 07 октября 2026 года до 16.00 часов 09 октября 2026 года);
[bookmark: _GoBack]по оперативному времени – 33 дня 10 часов (с 06.00 часов 07 октября 2026 года до 16.00 часов 09 октября 2026 года).












	№
п/п
	Основное мероприятие
	Время

	
	
	астрономическое
	оперативное

	ПЕРВЫЙ ЭТАП

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
по астрономическому времени – 11 часов (с 06.00 часов до 17.00 часов 07 октября 2026 года);
по оперативному времени – 1 сутки 11 часов (с 06.00 часов 07 октября 2026 года до 17.00 часов 08 октября 2026 года)

	7 октября

	1.
	Получение сигнала ВОСХОД 1234 – начало штабной тренировки по гражданской обороне (далее – штабная тренировка) (начало I этапа штабной тренировки)
	06.00
7 октября 2026 года
	06.00
7 октября 2026 года

	2.
	Проведение Всероссийского открытого урока культуры безопасности, приуроченного ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, в ходе которого довести следующую информацию:
по порядку действий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» (в том числе при доведении экстренной информации «Ракетная опасность», «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность»);
о расположении мест для укрытия при получении сигналов оповещения и порядке эвакуации
	09.00
7 октября 2026 года
	09.00
7 октября 2026 года

	3.
	Получение сигнала КНЯЗЬ 7645 – ввести в действие план гражданской обороны и защиты населения городского округа Верхняя Пышма (план гражданской обороны)

	09.30
7 октября 2025 г.
	09.30
7 октября 2025 г.

	4.
	Выполнение органами управления гражданской обороны городского округа Верхняя Пышма и организациями, отнесенными к категории по гражданской обороне, мероприятий в соответствии с планом гражданской обороны, с учетом ограничений, указанных в разделе V Организационных указаний
	09.40
7 октября 2025 г.
	09.40
7 октября 2025 г.

	5.
	Получение сигнала СКАЧЕК 2402 – оперативный скачок на 24 часа

	10.00
7 октября 2026 года
	10.00
7 октября 2026 года

	6.
	Развертывание (приведение в готовность) защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО)
	10.00
7 октября 2026 года
	10.00
8 октября 2026 года

	7.
	Участие в селекторном совещании МЧС России по Свердловской области по постановке задач на штабную тренировку
	10.00
7 октября 2026 года
	10.00
8 октября 2026 года

	8. 
	Включение оконечных средств муниципальной системы централизованного оповещения населения городского округа Верхняя Пышма и доведение до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», тестового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!»
	10.40
7 октября 2026 года
	10.40
8 октября 2026 года

	9. 
	Отработка действий при получении экстренной информации Ракетная опасность», «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность») с проведение оповещения и укрытия в ЗСГО
	11.15
7 октября 2026 года
	11.15
8 октября 2026 года

	10.
	Проведение мероприятий по противодействию информационно-психологическому воздействию противника
	с 15.00
7 октября 2026 года
	с 15.00
8 октября 2026 года

	11.
	Получение сигнала ОБРЫВ 2334 – оперативная пауза штабной тренировки
	17.00
7 октября 2026 года
	17.00
8 октября 2026 года

	ВТОРОЙ ЭТАП

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
по астрономическому времени – 1 сутки 10 часов (с 06.00 8 октября 2026 года до 16.00 9 октября 2026 года);
по оперативному времени – 31 день 10 часов (с 06.00 9 октября 2026 года до 16.00 9 ноября 2026 года)

	8 октября

	12.
	Получение сигнала СИГНАЛ 8975 – продолжение штабной тренировки (начало II этапа штабной тренировки)
	06.00
8 октября 2026 года
	06.00
9 октября 2026 года

	13.
	Получение сигналов:
ПРЫЖОК 3010 – оперативный скачек на 30 суток;
ГОРОД 2013 – доведение вводной
	08.00
8 октября 2026 года
	08.00
9 октября 2026 года

	14.
	Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Верхняя Пышма
	09.00
8 октября 2026 года
	09.00
8 ноября 2026 года

	15.
	Выполнение мероприятий по отработке вводной
	с 10.00
8 октября 2026 года
	с 10.00
8 ноября 2026 года

	16.
	Участие в селекторном совещании МЧС России по Свердловской области с заслушиванием руководителей гражданской обороны по принятым решениям и выполненным мероприятиям по гражданской обороне
	10.00
8 октября 2026 года
	10.00
8 ноября 2026 года

	17.
	Проведение смотров готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
	с 13.00
8 октября 2026 года
	с 13.00
8 ноября 2026 года

	18.
	Получение сигнала ОБРЫВ 2334 – оперативная пауза штабной тренировки
	17.00
8 октября 2026 года
	17.00
8 ноября 2026 года

	9 октября

	19.
	Получение сигнала ИСХОД 2622 – доведение вводных
	08.00
9 октября 2026 года
	08.00
9 ноября 2026 года

	20.
	Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Верхняя Пышма
	09.00
9 октября 2026 года
	09.00
9 ноября 2026 года

	21.
	Развертывание и организация работы приемного эвакуационного пункта
	с 09.00
9 октября 2026 года
	с 09.00
9 ноября 2026 года

	22.
	Выполнение мероприятий по отработке вводной
	с 09.00
9 октября 2026 года
	с 09.00
9 ноября 2026 года

	23.
	Проведение заседания эвакоприемной комиссии городского округа Верхняя Пышма 
	10.00
9 октября 2026 года
	10.00
9 ноября 2026 года

	24.
	Проведение заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма
	10.00
9 октября 2026 года
	10.00
9 ноября 2026 года

	25.
	Участие в селекторном совещании МЧС России по Свердловской области с заслушиванием руководителей гражданской обороны по принятым решениям и выполненным мероприятиям по гражданской обороне
	10.00
9 октября 2026 года
	10.00
9 ноября 2026 года

	26.
	Участие в селекторном совещании МЧС России по Свердловской области по подведению итогов штабной тренировки
	15.00
9 октября 2026 года
	15.00
9 ноября 2026 года

	27.
	Получение сигнала ЗАКАТ 4321 – завершение проведения практических мероприятий
	15.00
9 октября 2026 года
	15.00
9 ноября 2026 года

	28.
	Получение сигнала ЛУНА 2425 – завершение штабной тренировки
	16.00
9 октября 2026 года
	16.00
9 ноября 2026 года



